## Sch_20200225_20200228
[10 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | Week |  |  |  |  | 2020-02-25
| No. | Items | Project | Output | Location | Status | Qty (day) | person
[10 empty] | -1 |  | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29
[6 empty] | 100% | 3.9998 |  | 3.9998
| 1 | jupiter ver4.1.1 | 200042 | [5 empty] | Plan
[7 empty] | 1.6457 |  | 1.6457 |  |  | 0.5294 | 0.4 | 0.3163 | 0.4
作業中 | 2 | JPT-OPTISHAPE | 200034 | [5 empty] | Plan
未作業 | [6 empty] | 0.5933 |  | 0.5933 |  |  | 0.1176 | 0.1333 | 0.2091 | 0.1333
遅れ問題 | 3 | Other | 999999 | [5 empty] | Plan
遅れ気味 | [6 empty] | 1.7608 |  | 1.7608 |  |  | 0.3529 | 0.4667 | 0.4745 | 0.4667
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
[6 empty] | 100% | 3.9998 | #REF! | 3.9998
Formulas:
日 = [月]-1
土 = [金]+1
Note on F3: 作業項目（大 中 小）
Note on I3: 作業結果による成果
Note on J3: 作業場所
Note on K3: 進捗状況
Note on L3: 作業時間 （上段：予定/下段：実績）

## 20200225_20200228
Weekly Report |  |  | 20200223 | 2020 | 2 | 23
���O�@:�@Akiyama
日付 | 曜日 | 業務内容
2020/2/23 | 日
2020-02-24 | 月
2020-02-25 | 火 | jupiter ver4.1.1 : - JPT-OPTISHAPE : - Other : -
2020-02-26 | 水 | jupiter ver4.1.1 : - JPT-OPTISHAPE : - Other : -
2020-02-27 | 木 | jupiter ver4.1.1 : - JPT-OPTISHAPE : - Other : -
2020-02-28 | 金 | jupiter ver4.1.1 : - JPT-OPTISHAPE : - Other : -
2020-02-29 | 土
カスタマイズ進捗
BMT進捗
特記事項
来週の予定
Project |  | 実績工数(時)
200042 | jupiter ver4.1.1 | 13.5
200034 | JPT-OPTISHAPE | 4.9833
999999 | Other | 14.5
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1
Note on B5: 日曜の日付を入力してください。

## DailyHisto
Date | Project ID | Project Name | Dead Line | Expected Completed Date | Percent Completed | Working time (Min) | Comments | StartHour | StartMinute | EndHour | EndMinute | No | Name | SubID | SubName
20200225 | 200042 | jupiter ver4.1.1 | 20200401 | 101 | 0 | 180 | - | 10 | 30 | 13 | 30 | 1 | Akiyama | 40 | Integration Test/Report
20200225 | 200042 | jupiter ver4.1.1 | 20200401 | 101 | 0 | 90 | - | 14 | 30 | 16 | 0 | 2 | Akiyama | 40 | Integration Test/Report
20200225 | 200034 | JPT-OPTISHAPE | 20200201 | 20200201 | 0 | 60 | - | 16 | 0 | 17 | 0 | 3 | Akiyama | 3 | Investigation
20200225 | 999999 | Other | 20150531 | 20160531 | 0 | 180 | - | 17 | 0 | 20 | 0 | 4 | Akiyama | 3 | Investigation
20200226 | 200042 | jupiter ver4.1.1 | 20200401 | 101 | 0 | 180 | - | 10 | 30 | 13 | 30 | 1 | Akiyama | 40 | Integration Test/Report
20200226 | 200034 | JPT-OPTISHAPE | 20200201 | 20200201 | 0 | 60 | - | 14 | 30 | 15 | 30 | 2 | Akiyama | 3 | Investigation
20200226 | 999999 | Other | 20150531 | 20160531 | 0 | 210 | - | 15 | 30 | 19 | 0 | 3 | Akiyama | 3 | Investigation
20200227 | 200042 | jupiter ver4.1.1 | 20200401 | 101 | 0 | 180 | - | 10 | 30 | 13 | 30 | 1 | Akiyama | 40 | Integration Test/Report
20200227 | 200034 | JPT-OPTISHAPE | 20200201 | 20200201 | 0 | 119 | - | 14 | 30 | 15 | 30 | 2 | Akiyama | 3 | Investigation
20200227 | 999999 | Other | 20150531 | 20160531 | 0 | 270 | - | 15 | 30 | 20 | 0 | 3 | Akiyama | 3 | Investigation
20200228 | 200042 | jupiter ver4.1.1 | 20200401 | 101 | 0 | 180 | - | 10 | 30 | 13 | 30 | 1 | Akiyama | 40 | Integration Test/Report
20200228 | 200034 | JPT-OPTISHAPE | 20200201 | 20200201 | 0 | 60 | - | 14 | 30 | 15 | 30 | 2 | Akiyama | 3 | Investigation
20200228 | 999999 | Other | 20150531 | 20160531 | 0 | 210 | - | 15 | 30 | 19 | 0 | 3 | Akiyama | 3 | Investigation